|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team: DRIVHUS |  |  |  |  |  |  |
| Opgave(skriv opgav ebeskrivelser herunder) | Tid om ugen, ca. | BASE 1, 2 eller 3 (skriv tal) | Drift (kryds af) | Drift og udvikling (kryds af) | Udvikling (kryds af) | Vil fortsætte |
| Tovholder 1Tovholder 2Tovholder 3Tovholder 4 |  | 1 | X |  |  | IngaNinaSusanneSolvejg |
| Vedligehold af polytunneller. Eftersyn og reperation af døre, og evt rifter | ? | 1 | X |  |  |  |
| Opdatering og vedligehold af vandingsanlæg | ? | 1 | X |  |  |  |
| Vækstlys/Solcelleanlæg | ? | 1 |  | X |  | SolvejgNina |
| Så og prikle chili, peber og aubergine | 3 x 4 t | 1 | X |  |  | Nina |
| Så og prikle Tomater | 3 x 4 t | 1 | X |  |  | Solvejg |
| Så og prikle agurker | 3 x 4 t | 1 | X |  |  | Inga |
| Tilse og vande småplanter, marts-juni | 1 t om dagen | 1 | X |  |  | Turnus(Susanne) |
| Vande, nippe, luge, maj - sept | 2t / uge | 1 | X |  |  | Turnus(Susanne) |
| Høste, juni og oktober - koordinator ønskes | 15 t / uge | 1 | X |  |  |  |
| Høste, juli, aug, sept - koordinator ønskes | 22 t / uge | 1 | X |  |  |  |
| Opdatere vagtskema, og butik samt markedsføre overskud, maj - okt | 1/2 t / dg | 1 |  |  |  | SusanneNina |
| Rydde bede, 6 personer i 4 timer | 24 t ialt | 1 | X |  |  | Nina?Solvejg |
| Så vinterafgrøder 4 personer i 4 timer | 16 t talt | 1 | X |  |  | Nina?Solvejg |
| Lave kompost og priklejord 4 personer i 4 timer | 16 t ialt | 1 | X |  |  | Nina?Solvejg |
| Marianne og Rasmus C fortsætter, og derudover er der brug for 4 personer |